**子项目2：“博老师研习会”项目实施方案**

（面向教师）

**一、项目概况**

该项目由面向全市中小学校的老师进行公开招募报名，“博老师”研习会的成员可以到航海博物馆进行教育资源的了解和教育活动体验，依托场馆丰富的藏品和展览教育资源，通过观摩场馆陈列、与专家对话交流、教研员的培训指导、组员间的学术讨论以及探讨“馆本课程”设计等形式，让成员们以观众的参观兴趣，教师的专业视角，结合学校工作经验，和馆方工作人员共同合作开发在场馆内实施的相关科普策划案，探讨如何将学生带到博物馆上课。博老师的成员也可以参加校本课程的开发项目。

**二、项目成果**

面向全市中小学教师（学科不限）招募“博老师研习会”的成员，每一年为一个学期，2017年计划招募60人。“博老师”研习会的成员在参加航海博物馆组织的系统培训课程后，需递交在场馆内针对中小学生进行授课和参观体验的航海主题活动策划案。该项目既帮助老师了解和掌握航海知识，提高了教师利用场馆资源开展教学的能力，也建立了教师与航海博物馆、教师与教师之间长期友好的沟通平台。根据实际情况，原则上每位博老师成员需制定一份适合于青少年学生课外实践拓展教育的活动策划案，并形成自己的参观体验方法，将孩子真正带入博物馆，爱上博物馆。同时，所有活动策划案将在博物馆网站或其他平台公开发布。

**三、参与机制**

博老师研习会的成员由全市中小学校教师报名，参与博物馆集中安排的航海专业、资源分享交流、课程撰写标准等系列活动，集中安排的活动参与率不得低于60%。完成规定课程的老师将获得馆校合作项目专属的证书，并获家庭会员护照一份。提交优秀活动方案的老师，还将参选“金牌博老师”称号，并得到相应的奖励。

**四、课程设置（可能根据实际情况有所调整）**

博老师的培训总次数为5次，原则上安排在工作日，每二周一次，每次为一整天。初步课程安排如下（可能根据实际情况有所调整）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 课时 | 课程名称 | 备注 |
| 5月4日（周四）全体参加首次活动地点：中国航海博物馆 | 10:00~10:30 | 馆校合作项目博老师研习会开班动员 | 馆领导和市教委领导 |
| 10:30~12:00 | 博物馆基础培训及航海类博物馆教育工作 | 航海博物馆相关专家 |
| 13:00~15:00 | 场馆讲解参观（含4D和天象馆电影一场） | 金牌讲解员 |
| 15:00~16:00 | 航海类博物馆教育活动探究 | 吴春霞 |
| 16:00~16:30 | 博老师研习会成员自我介绍及分组 | 工作小组 |
| 5月11日（周四）地点：北蔡高级中学 | 9:00~12:00 | 中国航海史 | 时平（上海海事大学教授） |
| 13:00~14：00 | 主题活动案范本介绍 | 博老师研习会工作组 |
| 14:00~16:00 | 校本课程编写指导 | 市教研员 |
| 16:00~17:00 | 航海创新实验室参观学习 | 活动实验室负责人 |
| 5月18日（周四）地点：中国航海博物馆 | 9:30~11:30 | 航海技术现场解读 | 许忠锡（上海海事大学教授） |
| 13:00~15：30 | 军事航海现场解读 | 丛建国（原博物馆副馆长） |
| 15:30~16:15 | 小组交流（博物馆教育资源讨论） | 工作小组 |
| 5月25日（周四）地点：中国航海博物馆 | 9:30~10:30 | 海事与海上安全现场解读 | 上海海事局专家 |
| 10:30~12:00 | 船舶分类、结构与设备现场解读 | 许忠锡（上海海事大学教授） |
| 13:00~15:00 | 船员的生活和航海探险经历 | 顾维国（上海海事大学教授） |
| 15:00~16:00 | 课程编写及活动策划交流 | 工作小组 |
| 6月1日（周四）地点：海事大学&洋山港 | 9:30~12:00 | 上海海事大学参观（木兰仿真中心、教学实船等） | 馆外参观 |
| 13:00~15:30 | 洋山深水港的实地参观(暂定) | 馆外参观 |
| 7月15日前 | 递交教育活动策划案 |

**五、项目安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **时间** | **工作内容** | **具体安排** |
| 报名和培训阶段 | 3.15-4.17 | 召开馆校合作项目启动大会，同步发布网上报名信息 | 准备相关会务资料，邀请合作院校老师、教委相关领导、航海专家参与馆校合作启动大会 |
| 4.17-4.23 | 公开招募开始至截至报名  | 根据报名实际情况来确定博老师研习会的具体参与人数。 |
| 5.2-6.10 | 博老师集中培训 | 博老师研习会”成员课程经验交流及颁发“博老师证书”，并提交校本课程和主题活动策划案 |
| 活动策划案评审阶段 | 7.1-7.15 | 主题活动策划案汇总 | 所有参与研习会的老师递交至少一份主题活动策划案 |
| 7.15-8.31 | 主题活动策划案初审 | 工作小组会同专家对提交的主题活动策划案进行初审，挑选入围的方案参加优秀评选 |
| 9.1-9.15 | 评选优秀活动策划案 | 邀请教研员、航海专家对课程方案进行评审，设立奖项，评出“金牌博老师”和优秀主题活动策划案 |
| 9.16-9.30 | 活动方案完善定稿 | 博老师根据修改意见完善主题活动策划案 |
| 实施和推广阶段 | 10.1-10.20 | 官网、官微等媒介对活动策划案进行推送 | 工作小组和办公室完成官网页面内容的添加，并提供活动相关的素材进行官微推送 |
| 10.21-11.31 | 主题活动策划案馆内实施检验成果 | 评为优秀的策划案将优先在馆内进行试点，并检验活动效果，参与人员费用予以减免 |
| 项目总结阶段 | 12.1-12.15 | 项目成果公开 | 课程方案印刷成册，赠与相关学校和老师，同步完成课程的网络公开共享，优秀课程参与后期的编辑出版 |
| 12.15-12.30 | 召开项目总结大会 | 项目评估检查，完成收尾工作，为下一年度提出规划 |

**六、相关说明**

1、参与项目的教师需要确保集中的培训和活动参与率不得低于60%；

2、参与项目的教师需要确保航海主题活动策划的质量；

3、项目开发的全部活动资源完成后公开共享；

4、合格的活动策划案将获得一定的荣誉和奖励。

**七、报名方式**

有意者请于**2017年4月26日之前**，填写附件“上海中国航海博物馆博老师研习会报名表”，**由学校加盖公章后**寄往上海中国航海博物馆（浦东新区申港大道197号；上海中国航海博物馆社会教育部馆校合作项目组收；邮编201306）。同时将盖章后的报名表扫描或拍照后，以电子邮件发送至**mmc\_edu@126.com**，邮件名称以“博老师研习会-学校名称-教师名称” 命名。

联系人：王灵林（社会教育部）

联系电话：38287777转8227；13524303129

**七：附件：**

《上海中国航海博物馆博老师研习会报名表》。

上海中国航海博物馆

二○一七年四月

**上海中国航海博物馆“博老师研习会”子项目报名表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性别 |  | 出生年月 |  | 参加教学工作年限 |  |
| 工作单位 |  | 职务  |  |
| 教学科目 |  | 职称 |  |
| E-mail |  | 工作电话 |  |
| 微信号 |  | 手机号 |  |
| 拟开发航海活动主题（如有，请填写） | 名称： |
| 简述： |
| 个人简介 |  |
| 学校意见 | 盖章：日期： |
| 备注 |  |

 教师签名：

 日 期：